## План 2022
Приложение 9 к приказу ФАС России от 18.01.2019 г.. №338/19
.
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"
За 2025 г.в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ п.п. | Наименованние показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | Начало | Окончание | Совокупно по объекту | В отчетном периоде | Источник финансирования | Протяженность линейной части трубопроводов, км | Диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | Количество газорегуляторных пунктов. ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 194387.84 | 92552.76
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 194387.84 | 92552.76 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 194387.84 | 92552.76 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку
3.1. | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 3 пусковой комплекс. 1 этап | 2017 | октябрь 2024 | 27269.19 | 459.71 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.225 | 63-225 | 1
3.2. | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 3 пусковой комплекс. 2 этап | 2017 | октябрь 2024 | 38071.72 | 583.05 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 0.901 | 63-225 | 1
3.5. | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 3 пусковой комплекс. 3 этап | 2017 | ноябрь 2024 | 35700.92 | 378.63 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.298 | 63-225 | 0
3.6. | Газораспределительная сеть для газоснабжения многоквартирного дома №16 по ул.Мурманская | 2024 | декабрь 2025 | 1605.57 | 1420.04 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 0.0745 | 63 | 0
3.7. | Газораспределительная сеть для газоснабжения многоквартирных жилых домов в квартале, ограничееном улицами Луначарского, ул.Перттунена, ул.Ригачина, пр.А.Невского в г.Петрозаводске | 2024 | декабрь 2025 | 52499.72 | 52469.72 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.5567 | 32-225 | 4
3.9. | Газораспределительная сеть для газоснабжения района "Голиковка" в г. Петрозаводске 1оч. 1 этап | 2015 | июнь 2023 | 35918.54 | 34304.99 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.3281 | 63-225 | 1
3.10. | Газораспределительная сеть для газоснабжения многоквартирного дома №22 по ул.Зайцева | 2024 | декабрь 2025 | 3322.18 | 2936.62 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 0.22948 | 63 | 1
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 0 | 0
7 | Сведения о долгострочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 0 | 0