## Лист3
Приложение 4б к приказу ФСТ России от 31 января 2011 г. №36-э
.
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" за 2015 г.
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ п.п. | Наименованние показателя | сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов. ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций (2) |  |  |  | 26469.37
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (3) |  |  |  | 26469.37 | 16.22 | 50-200 | 9
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 26469.37
3 | новые объекты (4) |  |  |  | 18000.51 | 16.22 | 50-200 | 9
| III очередь газопроводов в Октябрьском мкр. г. Петрозаводска. 3-й пусковой комплекс. | январь 2009 г. | декабрь 2015 г. | 10319.15 | 3026.46 | 1.22 | 63-225 | 1
| III очередь газопроводов в Октябрьском мкр. г. Петрозаводска. 4- й пусковой комплекс. | январь 2009 г. | декабрь 2016 г. | 7634.63 | 190.5 | 1.42 | 63-225 | 1
| Газоснабжение центральной части г. Кондопоги. Газораспределительные сети. 3 очередь строительства (3-й пусковой компл.). | январь 2012 г. | декабрь 2015г. | 12562.13 | 3263.17 | 2.53 | 63-225 | 0
| Газоснабжение жилого района "Зарека г. Петрозаводска. Строительство газораспределительной сети", 1 очередь | октябрь 2013 г. | декабрь 2016 г. | 20034.06 | 6740.67 | 1.7 | 63-225 | 1
| Строительство распределительных сетей для газоснабжения к микрорайону "Древлянка-7" (ПИР) | апрель 2015 г. | декабрь 2015 г. | 603.78 | 603.78 | 0.01 | 50 | 0
| Строительство распределительных сетей для газоснабжения в районе "Первомайский" (4-й пусковой комплекс) (ПИР) | октябрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | 1096.87 | 1096.87 | 1.8 | 50-200 | 2
| Газоснабжение жилого района "Зарека г. Петрозаводска. Строительство газораспределительной сети", 2 очередь (ПИР) | январь 2014 г. | сентябрь 2015 г. | 1032.41 | 521.17 | 1.38 | 50-200 | 1
| Газоснабжение жилого района "Зарека г. Петрозаводска. Строительство газораспределительной сети", 3 очередь (ПИР) | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | 1538.35 | 1538.35 | 2.89 | 50-200 | 1
| Газоснабжение центральной части г. Кондопоги. Газораспределительные сети. 4 очередь строительства (ПИР) | октябрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | 1037.27 | 1008.04 | 2.07 | 50-200 | 1
| Строительство газораспределительной сети г. Кондопоги (6 очередь). 1 этап -подводящий газопровод высокого давления до границ жилого района за ж/д переездом. (ПИР) | январь 2015 г. | март 2017 г. | 451.85 | 11.5 | 1.2 | 150 | 1
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях (3) |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 0
Note on C6: ОКС: