## Лист1
Реализация объектов газораспределения в рамках "Мероприятий по газификации Республики Карелия на 2020-2030 годы", одобренных Приказом Министерством строительства, ЖКХ и энергетики № 172 от 02.06.2020г. и Региональной программой газификации Республики Карелия на период 2020-2030 годы.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» - строительство наружных газораспределительных сетей до фасадов (установка крана) многоквартирных жилых домов снабжаемых на сегодняшний день от групповых установок сжиженным углеводородным газом для перевода на использование природного газа. Перевод многоквартирных жилых домов (переустройство внутренних систем газоснабжения) на природный газ - зона ответственности администраций муниципальных образований, управляющих компаний и жителей МКД.
№ п/п | Наименование объекта | Краткие хар-ки | Перечень МЖД к которым подводится природный газ (кран на фасаде) | Дата оконч СМР / ввода в экспл
Закончено строительством 2019г.
1 | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района "Зарека" г. Петрозаводска 1 очередь | 1,71786 км 1 ГРПБ | Подключается 16 домов: ул.Ригачина дом 44а, 50; ул.Чернышевского дом 4, 5, 11, 15; ул.Свирская дом 8, 9, 11, 12, 14; ул.Луначарского дом 57, 59, 61, 63, 65 458 квартир | Разреш на ввод Админ ПГО № 10-RU 10301000-240-2015 от 15.03.2019г.
2 | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района "Зарека" г. Петрозаводска 2 очередь | 1,44927 км; 1 ГРПБ | Подключается 12 домов: ул.Луначарского д. № 40, 42, 43; ул. Чернышевского д. № 18, 19, 20, 21, 22, 24; ул. Коммунистов д. № 32, 32а, 34 354 квартир | Разреш на ввод Админ ПГО № 10-RU 10301000-76-2017 от 05.06.2019г.
Закончено строительством 2020г.
3 | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района Птицефабрика г. Петрозаводска | ГРП - 1 шт.; 0,931км | Подключается 7 домов: ул. Птицефабрика дом 1Б, 1В, 1Г, 1Д; 15, 15А; 39 (корп.1,2,3). Всего 288 квартиры. | Завершено смр 31.12.2019г.; введен в экспл 14.05.2020г.
4 | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 2 пусковой комплекс | 1,2801 км | Подключается 8 жилых домов: - пр.Октябрьский д. № 13, 27; - ул. Виданская д. № 10а; - ул. Грибоедова д. № 10, 14; - ул. Мурманская д. № 21, 27; - ул. Советская д.16. Всего 581 квартира. | Завершено смр 31.12.2019г.; введен в экспл 18.12.2020г.
5 | Газораспределительная сеть для газоснабжения в районе "Первомайский" 4-й пусковой комплекс | ГРП - 2 шт; 1,520 км | Подключается 14 домов: от одной ГРПБ: ул. Северная дом 4, 11; ул. Сорокская дом 3, 5; от второй ГРПБ: ул. Шотмана дом 44, 48а, 54; ул. Разина дом 4; пр. Первомайский дом 39, 41, 47, 51, 53; ул. Краснофлотская дом 34). Всего 880 квартир. | Разрешение на ввод в экспелуатацию № 10-RU 10301000-209-2017 от 30.06.2020г.
Закончено строительством 2021г.
6 | III-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 5-й пусковой комплекс | 0,2798 км | Газораспределительная сеть для возможности подключения объекта "IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 1 пусковой комплекс" | Завершено смр 31.12.2020г.; введен в экспл 20.05.2021г.
Реализация СМР 2022 год
7 | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района "Зарека" г. Петрозаводска 3 очередь | ~ 1,748 км; ГРП – 1 шт. | Подключается 14 жилых домов: ул. Перттунена д. 14; ул. Коммунистов д. 13а, 31 ул. Правды д. 9, 11; ул. Пробная д. 22; ул. Луначарского д. 12, 14, 16а, 20; пр. Невского д. 11, 19, 23, 25 689 квартир | Завершен строительством. Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2022 года
8 | Газораспределительная сеть для газоснабжения в районе "Первомайский" 5-й пусковой комплекс | ~ 0,2455 км | Подключается 3 дома (пр. Первомайский д. 35, 59, 61) | Сроки СМР и ввода в экспл - 2022-2023 годы
9 | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 1 пусковой комплекс | ~ 1,1426 км; 1 ГРП | Подключается 16 жилых домов: - пр.Октябрьский д. № 22, 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 30в; - ул. Московская д. № 6, 8, 10. Всего 1213 квартир. | Сроки СМР и ввода в экспл - 2022-2023 годы
10 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Сулажгора» г.Петрозаводска | 2,2 км; ГРП - 1 шт. | 7 домов, 443 квартиры ул.Жуковского 8, 10, 14, 61, 63, 63а, 65 | Сроки СМР и ввода в экспл - 2022-2023 годы
Планируемые объекты 2023 г.
11 | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 3-й пусковой комплекс. 1 , 2 , 3 этап | 1 этап: L = 1162,6 м ГРПШ – 1 шт. 2 этап: L = 853 м. ГРПБ – 1 шт. | 19 домов: Пр. Октябрьский д. № 42, 58, 63; ул Лисициной д. № 5 б, 6; Ул. Мелентьевой д. № 7, 20а; Ул. Бесовецкая д. № 15, 20 Ул. Григорьева д. № 1 , 3; Ул. Социалистическая д. № 2, 4 Ул. Зайцева д. № 15, 21а, 22, 26, 51, 53. Всего 1102 квартиры | Сроки СМР и ввода в экспл - 2023-2024 годы
13 | Газораспределительная сеть для газоснабжения многоквартирных жилых домов по ул.Краснодонцев д. 49А и ул. Мелентьевой д. 56 в г.Петрозаводске | 0,32 км | 2 дома - ул.Краснодонцев д. 49А и ул. Мелентьевой д. 56 | Сроки СМР и ввода в экспл - 2023-2024 годы
Планируемые объекты 2024 г.
14 | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района "Зарека" г. Петрозаводска 4 очередь | ГРПБ 1 шт.; 2,2746 км | Подключается 16 домов: ул. Луначарского д. 3, 11, 13а, 15а, 19, 27; ул. Перттунена д. 3, 8; ул. Ригачина д. 2, 10, 12, 16, 26 наб. Гюллинга д. 1; ул. Пробная д. 4; пр. А.Невского д. 3 902 квартиры | 2024 актуализация ПСД 2025-2026 СМР
15 | IV-я очередь газопроводов низкого и среднего давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска 3 пусковой комплекс 3 этап | 3 этап: L = 1520 м | 19 домов: Пр. Октябрьский д. № 42, 58, 63; ул Лисициной д. № 5 б, 6; Ул. Мелентьевой д. № 7, 20а; Ул. Бесовецкая д. № 15, 20 Ул. Григорьева д. № 1 , 3; Ул. Социалистическая д. № 2, 4 Ул. Зайцева д. № 15, 21а, 22, 26, 51, 53. Всего 1102 квартиры | Сроки СМР и ввода в экспл - 2024-2025 годы
Планируемые объекты 2025 г.
15 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Голиковка» г. Петрозаводска. 1 очередь | ~ 2,5 км газ.сред.давл. --м газ.низ.давл. --м. ГРП – 1 шт. | 23 дома (1353 квартиры) наб.Лососинская 3, 13, 15, 17; ул.Мерецкова 3, 5, 7, 9 ул.Володарского 25, 43, 44, 45, 47; ул.Машезерская 3, 4, 5, 7, 14 пр.А.Невского 40, 42, 44, 46, 48 | Сроки СМР и ввода в экспл - 2025-2026 годы
16 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Перевалка» (5-й Поселок) г.Петрозаводска 1 очередь | ~ 1 км ГРП – 1 | (4 дома, 245 квартир) ул. Зеленая 1, 2, 3, 5 | Сроки СМР и ввода в экспл - 2025-2026 годы
Планируемые объекты 2026 г.
17 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Голиковка» г. Петрозаводска. 2 очередь | ~ 2,5 км ГРП – 1 шт. | 19 домов (1027 квартир) ул.Калилина 24 (24А), 26, 28, 34в, 44, 48а, 52а ул.Загородная 15, 22, 24, 26; ул.Кузьмина 37, 39; пр.А.Невского 49, 51, 53, 55; ул.Мерецкова 21, 23 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2026-2027 годы
18 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Перевалка» (5-й Поселок) г.Петрозаводска 2 очередь | ~ 1,75 км ГРП – 1 | (11 домов, 609 квартир) ул.Мичуринская 17, 19 ул.Островского 54, 87 ул.Фрунзе 2, 4, 6, 7а, 9, 14а, 25 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2026-2027 годы
Планируемые объекты 2027 г.
19 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Голиковка» г. Петрозаводска 3 очередь | ~ 2,5 км ГРП – 1 шт. | 18 домов (1255 квартир) наб.Ла-Рошель 7, 13, 17 пр.А.Невского 54, 56, 62, 66, 70 ул.Л.Чайкиной 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 23 ул.Станционная 4 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2027-2028 годы
20 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Перевалка» (5-й Поселок) г.Петрозаводска 3 очередь | ~ 0,5 км ГРПШ – 1 | (1 дом, 36 квартир) ул. Суоярвская 5 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2027-2028 годы
21 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Перевалка» (5-й Поселок) г.Петрозаводска 4 очередь | ~ 1 км ГРП – 1 | (4 дома, 160 квартир) ул.Профсоюзов 22 ул.Боровая 10б, 12а, 14 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2027-2028 годы
Планируемые объекты 2028 г.
22 | Строительство распределительных сетей в районе «Кукковка» (ул.Балтийская) | 1,5 км | 5 МКД (158 квартир) | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2028-2029 годы
23 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Голиковка» г. Петрозаводска 4 очередь | ~ 2,5 км ГРП – 1 шт. | 24 дома (1733 квартиры) ул.Мерецкова 4, 8, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26, 28 пр.А.Невского 61, 63, 67, 73; ул.Станционная 26, 28, 30 ул.Лесная 17, 17а, 22, 24, 26 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2028-2029 годы
Планируемые объекты 2029 г.
24 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 1 очередь 1 пусковой комплекс | ~ 3 км ГРП – 1 | 34 дома (1400 квартир) пр.Ленина 1, 3, 5, 7, 4, 9 ул.Куйбышева 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 9, 13, 17, 19 ул.Свердлова 2, 4, 10, 1, 3, 17; ул.Титова 2, 7, 4, 12 ул.Пушкинская 1, 3, 3а, 5а, 15; пр.К.Маркса 12, 14 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2029-2030 годы
25 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 1 очередь 2 пусковой комплекс | ~ 3 км ГРП – 1 | 24 дома (1220 квартир) пр.Ленина 11, 13, 15, 17, 10, 12, 16, 18, 20 ул.Свердлова 23; ул.Дзержинского 4, 6, 8, 10, 12, 28 пр.К.Маркса 20, 22; ул.Андропова 4, 6, 9, 3; ул.Кирова 3, 7 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2029-2030 годы
Планируемые объекты 2030 г.
26 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 1 очередь 3 пусковой комплекс | ~ 3 км ГРП – 1 | 27 дома (1535 квартир) ул.Энгельса 17, 23 пр.Ленина 26, 28, 28а, 30, 36, 36а, 38; ул.Красная 28, 34, 45 ул.Антикайнена 29, 27; ул.Анохина 26, 26а, 45, 45а,47, 47а ул.Шотмана 3, 4, 6, 8, 10, 12; пл.Гагарина 2 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2030-2031 годы
27 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 2 очередь 1 пусковой комплекс | ~ 2 км ГРП – 1 | 17 дома (728 квартир) ул.Энгельса 11, 13; пр.Ленина 25, 33б, 31а, 31в; ул.Антикайнена 11, 13, 21, 20 ул.М.Горького 6, 8, 10; ул.Анохина 18, 18а, 18б, 18в | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2030-2031 годы
28 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 2 очередь 2 пусковой комплекс | ~ 2 км ГРП – 1 | 28 домов (2972 квартир) пр.Ленина 35, 37; ул.Анохина 27, 29, 35, 37, 37б; ул.Гоголя 32, 50, 29 ул.Красноармейская 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 31а, 33 ул.М.Горького 21, 21а, 23, 16, 18, 20, 24, 26, 28 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2030-2031 годы
29 | Газораспределительная сеть для газоснабжения района «Центр» г. Петрозаводска 2 очередь 3 пусковой комплекс | ~ 2 км ГРП – 1 | 35 домов (810 квартир) ул.М.Горького 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 11а, 13, 13а, 15 ул.Антикайнена 5, 7, 8, 8а, 10; ул.Герцена 9, 15, 17 ул.Гоголя 3, 3б, 3в, 5, 5б, 7а, 7б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30; ул.Анохина 10, 12 | Ориентировочные сроки СМР и ввода в экспл - 2030-2031 годы
1 м3 СУГ с 01.07.22 - 98,68 руб с НДС; 1 м3 пр. газ с 01.07.22 - 5,89 руб с НДС